## Riscos
ID | Descricao | Inicio | Final | Conse_Min | Conse_Provavel | Conse_Max | Prob_Min | Prob_Max
1 | Demolition | 26 | 28.7 | 121858.675 | 243717.35 | 487434.7 | 50% | 80%
2 | Structural Diaphragm Wall | 28.1 | 31.6 | 203561.928 | 407123.856 | 814247.712 | 2% | 3.2%
3 | Excavation in soil | 30.2 | 34 | 54279.53 | 108559.06 | 217118.12 | 2% | 3.2%
4 | Waterproofing+secondary | 34 | 49 | 36524.34 | 73048.68 | 146097.36 | 2% | 3.2%
5 | Internal structures | 40.4 | 53.7 | 17402.9306 | 34805.8612 | 69611.7224 | 0.1% | 0.16%
6 | Buildings | 43 | 57.5 | 44786.82 | 89573.64 | 179147.28 | 2% | 3.2%
7 | Assembly/Tests | 47 | 61.5 | 68009.185 | 136018.37 | 272036.74 | 2% | 3.2%
8 | Demolition | 22.9 | 25.8 | 144614.7 | 289229.4 | 578458.8 | 50% | 80%
9 | Structural Diaphragm Wall | 24.7 | 28.1 | 280686.3395 | 561372.679 | 1122745.358 | 2% | 3.2%
10 | Excavation in soil | 26.7 | 31.5 | 65773.2816 | 131546.5632 | 263093.1264 | 2% | 3.2%

## Fatores
ID | Tempo_Info | Inicio_Moni | Final_Moni | Fator | P_Fator_Verdadeiro | P_Min | P_Max | Conse_Min | Conse_Med | Conse_Max
1 | 27 | 28 | 32 | A | 1 | 65% | 80% | 182788.0125 | 365576.025 | 731152.05
1 |  | 0 | 0 | K | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0
2 |  | 0 | 0 | B | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0
2 |  | 0 | 0 | C | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0
3 |  | 0 | 0 | C | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0
4 |  | 0 | 0 | D | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0
5 |  | 0 | 0 | E | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0
6 |  | 0 | 0 | N | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0
6 |  | 0 | 0 | D | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0
7 | 27 | 47 | 70 | G | 1 | 5% | 10% | 136018.37 | 272036.74 | 544073.48
8 |  | 0 | 0 | H | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0
9 |  | 0 | 0 | I | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0
10 |  | 0 | 0 | J | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0